## Sheet1
프로젝트 명 | 용왕의 한 수
시작일 | 2025-11-14
종료일 | 2026-01-10
작성자 | 박시은
작성일 | 2026-01-05
단계 | 주요 업무 | 세부 업무 | 시작일 | 완료일 | 담당자 | M | 11월 | [20 empty] | 12월 | [30 empty] | 1월
[6 empty] | W | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W | [6 empty] | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  |  | 1W |  |  |  | 2W
[6 empty] | D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 31D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D
기획 및 리서치 | 서비스 기획 | 주제 선정 및 아이디어 구체화 | 2025-11-14 | 2025-11-18 | 전체
|  | 유사 서비스 레퍼런스 조사 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 전체
|  | 역할분담 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 전체
| 서비스 설계 | 기능 명세서 작성 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 전체
설계 | 데이터 및 기능 설계 | EDA | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 전체
|  | DB 설계서(ERD) 작성 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 전체
|  | API 명세서 작성 | 2025-12-05 | 2025-12-22 | 윤예빈
| 환경 및 인프라 설정 | 기술 스택 확정 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 전체
|  | 개발 환경 세팅 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 전체
데이터 수집 | 데이터셋 설계 및 전처리 | 데이터 수집 | 2025-12-02 | 2025-12-05 | 전체
|  | 도메인 사전/기준 정리 | 2025-12-04 | 2025-12-12 | 권혜린, 박시은
|  | 텍스트 데이터 전처리 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 권혜린, 박시은
|  | 영상 데이터 확보 | 2025-12-04 | 2025-12-10 | 오원석, 조승아
|  | YOLO 기반 물색 영역 탐지 | 2025-12-06 | 2025-12-11 | 오원석, 조승아
|  | CNN 학습용 데이터셋 구축 | 2025-12-12 | 2025-12-16 | 권혜린, 박시은, 오원석, 조승아
백엔드 개발 | 핵심 기능 및 모델 구현 | 외부 데이터 연동 | 2025-12-04 | 2025-12-10 | 윤예빈
|  | 데이터베이스 구축 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 윤예빈
|  | 음성 인식 기능 구현 | 2025-12-17 | 2025-12-21 | 윤예빈
|  | 에기 추천 모델 개발 | 2025-12-24 | 2025-12-26 | 권혜린
|  | 물색 분류 모델 개발 | 2025-12-25 | 2025-12-27 | 권혜린, 윤예빈
| 추천 로직 고도화 | 검색 기반 추천 로직 구현 | 2025-12-22 | 2025-12-30 | 박시은, 조승아
|  | sLLM 학습 데이터 구축 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 오원석
|  | sLLM 기반 추천 근거 생성 | 2025-12-30 | 2026-01-02 | 전체
| 서비스 배포 | 클라우드 환경 서비스 배포 (AWS EC2) | 2026-01-05 | 2026-01-07 | 윤예빈
프론트엔드 개발 | UI/UX 디자인 | Figma 와이어프레임 설계 | 2025-11-20 | 2025-11-23 | 전체
| 설계 및 구현 | React 기반 화면 구현 | 2025-12-17 | 2025-12-21 | 윤예빈, 조승아
QA | 서비스 기능 및 API 검증 | 버그 관리 | 2025-12-04 | 2026-01-08 | 윤예빈
|  | API 테스트 | 2025-12-04 | 2025-12-10 | 윤예빈
|  | 기능 테스트 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 윤예빈
| AI 모델 성능 검증 | AI 성능 평가 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 권혜린, 오원석, 조승아
발표 준비 | 문서화 | 모델 정의서 작성 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 권혜린, 오원석, 조승아
|  | WBS 작성 | 2026-01-03 | 2026-01-05 | 박시은
|  | 성능 평가 결과서 작성 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 박시은, 오원석
|  | 최종보고서 작성 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 박시은, 오원석
| 발표 준비 | 백지 PPT 제작 | 2025-12-31 | 2026-01-02 | 권혜린, 박시은, 오원석, 조승아
|  | PPT 및 발표 스크립트 제작 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 권혜린, 조승아
|  | 시연 동영상 제작 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 박시은, 오원석, 윤예빈